Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области  на 2014-2016 годы»

Программа  «Развитие культуры и физической культуры  в муниципальном образовании Кузнечнинское  городское поселение  Приозерского муниципального  района  Ленинградской области» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, развитие физической культуры и спорта . Программа призвана продолжить обеспечение единства соответствия и взаимосвязи нормативно-правовых, организационно-управленческих, кадровых, материально-технических и финансово-экономических мер, проводимых муниципальными органами власти по реализации вопросов местного значения поселения в сфере культуры , физической культуры и спорта.

Физическая культура и спорт являются составной частью  общенациональной культуры и ее развитие является  неотъемлемой частью государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества.  В современном мире физическая культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества. По мере возрастания роли физической культуры и спорта в обществе она перерастает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод физической культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов является одной из составляющих реализации программы в области спорта.

Нормативно-правовое обеспечение предполагает принятие решений органами местного самоуправления по вопросам развития культурного потенциала поселения и развития физической культуры и спорта.

Создавая условия для занятий физкультурой и спортом для всех горожан, то есть удовлетворяя потребность среднестатистического жителя в двигательной активности, при разработке Программы учитывалось, что основы физического здоровья и потребность в здоровом образе жизни формируется, прежде всего, в детском и подростковом возрасте.

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом  зависит от наличия и состояния материально-технической базы; ведутся работы по ремонту и текущему содержанию спортивных сооружений. B рамках предлагаемой Программы целесообразно и дальше развивать такую работу.

Организационно-управленческое обеспечение предусматривает функционирование   Культурно- спортивного центра со структурными подразделениями администрации поселения,  общественными организациями и другими заинтересованными лицами в решении вопросов развития сферы культуры , физической культуры и спорта и проведение  координационного взаимодействия.

Обеспечение совершенствования форм и методов культурно-досуговой деятельности и развитие традиционной культуры предусматривает организацию и проведение комплекса инновационных мероприятий, участие творческих коллективов, талантливой молодежи и одаренных детей в фестивалях , конкурсах  и соревнованиях  областного и российского и международного уровня.

Кадровое обеспечение предусматривает подготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры , физической культуры  и спорта  с учетом современных технологий и методик.

Материально-техническое обеспечение и модернизация предусматривают значительное улучшение материально-технической базы учреждений культуры, физической культуры и спорта для создания комфортной среды и качественного удовлетворения запросов различных категорий населения.

Финансово-экономическое обеспечение предусматривает финансирование мероприятий, проводимых муниципальными органами власти по реализации вопросов местного значения поселения в сфере культуры, физической культуры и спорта, организацию финансовых механизмов для обеспечения инновационных, экспериментальных программ и проектов.

Отчёт по муниципальной подпрограмме: « Развитие физической культуры в МО Кузнечнинское городское поселение»

Достижение целевых показателей

за период: 2015 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое за отчётный период 2014, 2015, 2016 гг | фактическое за отчетный период | процент выполнения программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 22 | 20 | 90 % |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 16 | 23 | 143,8% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2015 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое за отчётный период 2016 гг | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 3775,6 | 3760,9 | 99,61% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 90,0 | 89,9 | 99,88% |
|  | ИТОГО | 3865,6 | 3850,8 | 99,61% |

Оценка результативности реализации Программы за 2015 год:

- Индекс результативности Программы:

Пфit     22+20

Рit = ------ = ---------- = 1,0

Ппit      16+23

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =0,1 х 100 = 100

M                       1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 100

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 100 %

St                  100

Вывод: эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение» составила 100%

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2015 год:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Д = Чз/Чн х 100%, где

Д – доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ) и данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Министерством спорта Российской Федерации.

Чз= 934  человек

Чн= 4672 человек

Д= 934/4672 х100%= 19,99%=20%

Д= 20%

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2016 году составила 20 %, что меньше на 2% от запланированного показателя (запланировано 22%) и  на 3%  больше показателя 2015 года. Уменьшение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом связано с занятостью населения.

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов.

Д=Чз/Чо х 100%,  где

Д - доля обучающихся и студентов, занимающихся ФКиС

Чз – численность обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Чо - численность обучающихся и студентов.

Чз= 46 человек

Чо= 200  человек

Д= 46 /200 х100%=23%

Д= 23%

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в 2015 году составила 23%, Данный показатель выполнен на уровне 2015 года (2015г – 23%).

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Д=Чз/Чи х100%, где

Д - доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК (пункт 47.5 Федерального плана статистических работ);

Чи - численность инвалидов согласно данных комитета социальной защиты населения Ленинградской области.

Чз=  4 человек

Чи=  575 человек

Д= 4/575х100%, где

Д= 0,6 %

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2016 году составила 0,6%, что превышает на 0,598% от запланированного показателя (запланировано 0,002%).

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты не  все запланированные результаты,  но  тем не менее  наблюдается рост вовлечения различных групп населения МО Кузнечнинское городское поселение в занятия физической культурой и спортом, повышение результатов спортсменов Приозерского района в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО   Кузнечнинское городское  поселение.

Годовой отчет

об исполнении муниципальной подпрограммы

« Организация  культурно-досуговой деятельности на территории МО Кузнечнинское городское поселение»

Достижение целевых показателей

за период: 2015 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 10000 | 35257 | 352,5% |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 126 | 380 | 301,5% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 5862,7 | 5840,8 | 99,62 % |
| 3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 225,0 | 224,5 | 99,77 % |
|  | ИТОГО | 6087,7 | 6065,3 | 99,63% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2016 год:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Кузнечнинское городское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit       5840,8

Рit = ------ = --------- = 0,996

Ппit        5862,7

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,996 х 100 = 99,6

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               99,6

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100 %

St                99,6

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы  «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования  Кузнечнинское  городское  поселение» составила 100 % - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2015 год:

1. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское  поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

1.1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед.) - отражает объем организационных и творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2016 год в поселении муниципальными учреждениями культуры было проведено 314 культурно-досуговых мероприятий. За аналогичный период 2015 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 394 культурно-досуговых мероприятий. Уменьшение   количества мероприятий   вызвано объективными причинами, уменьшение количества платных мероприятий , оптимизацией штата, уменьшение количества ставок  творческих работников, но не смотря на уменьшение количества мероприятий посещаемость выросла

1.2. Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) - отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

За 2015 год количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило     35257 человека. За аналогичный период 2015 года количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило  31018  человека. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в 2016 году по сравнению с 2015 составило 4239 человек, в связи с увеличением количества и качества проводимых в учреждениях культуры мер и активизации населения.

Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий к 2015 году составил:

35257 – 1 *100% = 13,6 %

31018

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

- повышение   эффективности и качества культурно – досуговой деятельности в поселении;

- созданы         условия       для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повышена  техническая оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципального  учреждения;

- созданы  условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем   и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем.

- рост количества спортивно-активного населения

- повышение информированности населения городского поселения  по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- увеличение количества спортивно-активного контингента среди инвалидов;

- сохранение  команд по игровым видам спорта.

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей;

Ответственный исполнитель программы: «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области  на 2014-2016 годы»

Директор Муниципального казённого учреждения культурно-спортивный центр  «Юбилейный»  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  Паклина Евгения Валерьевна

тел. (8-813-79) 98-409

эл.адрес:dk/kuznechnoe@yandex.ru

Подпись_______________________